ELEKTRON KUTUBXONA

Loyiha rejasi

Django  ·  Django REST Framework  ·  PostgreSQL

Ishlab chiquvchi: Saidansaf

Versiya 1.0

# Mundarija

Loyiha rejasi

| Loyiha nomi | Elektron Kutubxona |
| --- | --- |
| Turi | Elektron kitoblar oldi-sotdi platformasi (marketplace) |
| Ishlab chiquvchi | Saidansaf |
| Repozitoriya | https://github.com/saidansaf/Elektron-kitoblar |
| Hujjat turi | Loyiha rejasi (bosqichlar va vazifalar) |
| Holati | 7 bosqich bajarilgan, 4 bosqich qoldi |
| Sana | 2026-yil avgust |

# 1. Reja nima uchun kerak

Loyiha 2026-yil 28-iyulda boshlangan va bir necha hafta ichida katta hajmga yetgan: 8 150 qator Python kodi, 3 070 qator CSS, 38 ta shablon, 19 ta model, 106 ta test. Bunday hajmda "keyingi nima?" degan savolga xotiradan javob berib bo'lmaydi.

Bu hujjat uch narsani aniq qilib qo'yadi:

- Nima bajarilgan — takrorlab yoki qaytadan yozib yurmaslik uchun.

- Nima qolgan — qaysi tartibda va nima uchun aynan shu tartibda.

- Bosqich qachon tugagan hisoblanadi — "deyarli tayyor" degan

noaniq holat bo'lmasligi uchun. Har bir bosqichda tekshiriladigan mezon bor.

# 2. Loyihaning maqsadi

Sayt elektron kitoblarni sotish va sotib olish uchun mo'ljallangan. Sotuvchi PDF kitobini narx qo'yib joylaydi, xaridor uni balansidan sotib oladi va brauzerning o'zida o'qiydi. Pul sotuvchining balansiga tushadi, u istagan vaqtda kartasiga yechib oladi.

Uchta rol bor: administrator, sotuvchi, xaridor. Interfeys uch tilda (o'zbek, rus, ingliz), ikki temada (yorug', qorong'i) ishlaydi. Saytga qo'shimcha sifatida Telegram bot ulanadi, lekin sayt asosiy bo'lib qoladi.

# 3. Ish uslubi

Loyiha boshidan beri bitta qoidaga amal qilib kelinmoqda va u keyin ham saqlanadi:

Har bir bosqich to'liq yopiladi. Ya'ni funksiya yozildi → uch tilga tarjima qilindi → test yozildi → brauzerda ikkala temada ko'zdan kechirildi → hujjatga tushdi → commit qilindi. Yarim tayyor holatda keyingi bosqichga o'tilmaydi, chunki yig'ilib qolgan yarim ishlar keyin bir-birini buzadi.

Har bir muammo avval isbotlanadi, keyin tuzatiladi. Masalan, pullik PDF fayllar hammaga ochiqligi shunchaki taxmin qilinmadi — curl bilan anonim so'rov yuborilib, HTTP 200 qaytgani ko'rsatildi. Shundan keyingina himoya yozildi va aynan shu holatga test qo'shildi.

# 4. Bajarilgan bosqichlar

# 1-bosqich. Poydevor

Nima qilindi: Django loyihasi tuzildi, uchta ilova ajratildi (accounts, books, core), sozlamalar .env fayldan o'qiydigan qilindi, PostgreSQL ulandi va SQLite'ga qaytish yo'li qoldirildi (USE_SQLITE=1).

Asosiy modellar: User (o'z modeli, rol va balans bilan), Author, Genre, Book, Purchase, Review.

Nega SQLite varianti kerak bo'ldi: loyihani boshqa kompyuterda ochish kerak bo'lganda PostgreSQL o'rnatish uzoq vaqt olardi. SQLite bilan python manage.py runserver darrov ishlaydi.

# 2-bosqich. Rollar va asosiy oqimlar

Ro'yxatdan o'tish, kirish, rol tanlash, sozlamalar sahifasi. Sotuvchi uchun kitob qo'shish/tahrirlash/o'chirish. Xaridor uchun katalog, filtr, sotib olish, baholash va izoh yozish. Izohlarga javob berish, yoqtirish.

Maxfiy administrator kirishi (#admin), foydalanuvchilarni bloklash, o'chirish, ularga xabar yozish va umumiy e'lon tarqatish.

# 3-bosqich. Ko'p tillilik va dizayn

Django gettext orqali uch til: .po fayllar to'ldirildi va .mo ga kompilyatsiya qilindi. Yorug'/qorong'i tema sessiyada va foydalanuvchi profilida saqlanadi.

Bu bosqichda bir necha marta tuzoqqa tushildi. makemessages yangi qatorlarga o'xshash eski qatorlardan taxmin qo'yib, ularni fuzzy deb belgilaydi. Bir marta 42 ta, keyin 57 ta noto'g'ri tarjima paydo bo'lgan ("Rad etish" → "Регистрация"). Endi har makemessages dan keyin fuzzy'lar majburiy tekshiriladi va qo'lda tuzatiladi.

# 4-bosqich. Pullik kontentni himoyalash

Bu eng muhim tuzatish bo'ldi. Kitob PDF fayllari media/ papkasida turardi va manzilini bilgan har kim ularni pul to'lamasdan yuklab olishi mumkin edi.

Yechim: fayllar MEDIA_ROOT dan tashqaridagi private_media/ ga ko'chirildi, ularga faqat ruxsat tekshirilgandan keyin FileResponse orqali kirish mumkin. Ruxsati yo'q odamga 403 emas, 404 qaytariladi — 403 "fayl bor, lekin sizga ruxsat yo'q" degani, bu ham ortiqcha ma'lumot.

# 5-bosqich. O'qish va sotuvchi kabineti

Brauzerda o'qish: PDF.js kutubxonasi loyihaning o'ziga joylandi (tashqi CDN'ga bog'liq bo'lmaslik uchun). Sahifalar ko'rinish maydoniga kirganda yuklanadi, o'qilgan joy serverga saqlanadi — telefonda boshlangan kitobni kompyuterda davom ettirish mumkin.

Sotuvchi kabineti: umumiy daromad, sotilgan nusxalar, xaridorlar soni, 30 kunlik diagramma va har bir kitob kesimidagi jadval.

Bu yerda jiddiy hisob xatosi topildi. Daromad 9 barobar ko'p ko'rsatilardi: bitta annotate() ichida Sum(xaridlar) va Count(sharhlar) birga yozilgani uchun SQL ikkita jadvalni ko'paytirib yuborgan edi. Subquery bilan tuzatildi va aynan shu holatga test yozildi.

Pul yechish: so'rov yuborilganda summa balansdan darhol ushlab qolinadi (aks holda bitta pulni bir necha marta so'rash mumkin bo'lardi), administrator rad etsa qaytariladi.

# 6-bosqich. Kesh va chegaralar

Redis ixtiyoriy qilib ulandi: REDIS_URL bo'lsa ishlatiladi, bo'lmasa xotiradagi kesh ishlatiladi.

README'da "Redis o'chsa ham sayt ishlayveradi" deb yozilgan edi — tekshirib ko'rilganda bu yolg'on chiqdi, sayt 500 xato berardi. Shundan keyin ResilientRedisCache yozildi: u Redis xatolarini yutib yuboradi va None qaytaradi, sayt esa kesh yo'qdek ishlayveradi. Redis o'chirilgan holatga alohida test bor.

Natija: bosh sahifa 18 ta so'rov / 364 ms dan 0 ta so'rov / 4 ms ga tushdi. AI so'rovlariga soatlik chegara qo'yildi.

# 7-bosqich. Telegram bot va zamonaviy dizayn

Bot: hisobni 6 xonali bir martalik kod bilan ulash, katalog, qidiruv, balansdan sotib olish, PDF olish, istaklar va bildirishnomalar. Bot saytning o'sha bazasi bilan ishlaydi, o'z bazasi yo'q.

Xarid mantiqi bitta joyga chiqarildi (apps/books/services.py) — sayt ham, bot ham shu funksiyani chaqiradi. Ikki nusxada yozilsa, biri o'zgarganda ikkinchisi eskirib, pul hisobida farq paydo bo'lardi.

Botning ishga tushmasligiga sabab bo'lgan uchta xato tuzatildi: ENABLE_MIDDLEWARE bayrog'i, qolib ketgan webhook (long polling bilan birga ishlamaydi va bot hech qanday xabarni ko'rmaydi), va kutubxona o'rnatilmaganda chiqadigan tushunarsiz xato.

Dizayn ko'k-moviy palitraga o'tkazildi, header suzib turgan shisha panelga aylandi, kitob kartochkasi butunlay bosiladigan bo'ldi.

Kirish oqimi soddalashtirildi: katalog va kitob ma'lumotlari hammaga ochiq, ro'yxatdan o'tish faqat sotib olishda so'raladi va undan keyin foydalanuvchi o'sha kitobga qaytariladi.

# 5. Hozirgi holat raqamlarda

| Ko'rsatkich | Qiymat |
| --- | --- |
| Python kodi | 8 150 qator |
| CSS | 3 070 qator |
| HTML shablonlar | 38 ta |
| Ma'lumotlar bazasi modellari | 19 ta |
| Testlar | 106 ta, hammasi o'tadi |
| Tillar | 3 ta (uz / ru / en), bo'sh tarjima yo'q |
| Tashxis buyruqlari | 4 ta (check_db, check_ai, check_cache, check_bot) |
| Commitlar | 23 ta |

# 6. Qolgan bosqichlar

Quyidagi tartib tasodifiy emas. 8-bosqich birinchi turibdi, chunki undan keyingi hamma narsa unga bog'liq: sayt internetda turmaguncha Telegram botdagi havolalar boshqa qurilmada ochilmaydi, haqiqiy to'lovni ulab bo'lmaydi va foydalanuvchi sinovini o'tkazib bo'lmaydi.

# 8-bosqich. Serverga chiqarish (deploy)

Nima uchun birinchi: hozir sayt faqat ishlab chiquvchining kompyuterida ishlaydi (127.0.0.1). Telegram botdagi "Saytda ochish" havolasi boshqa odamda ochilmaydi. Loyiha real foydalanuvchiga ko'rinmaguncha keyingi ishlarning ma'nosi kam.

Vazifalar:

- Server tanlash va olish (VPS yoki PaaS)

- PostgreSQL va Redis'ni serverda o'rnatish

- Gunicorn + Nginx sozlash, statik fayllarni Nginx orqali berish

- Domen ulash va HTTPS sertifikati (Let's Encrypt)

- DEBUG=False, ALLOWED_HOSTS, SECURE_* sozlamalarini yoqish

- `.env` dagi barcha parollarni yangilash — hozir ADMIN_PASSWORD

settings.py da standart qiymat sifatida turibdi, ya'ni kodni ko'rgan har kim uni biladi

- private_media/ papkasini Nginx orqali berilmaydigan qilib

qo'yish (u faqat Django orqali chiqishi kerak)

- Botni systemd xizmati sifatida ishga tushirish (qulab tushsa

avtomatik qayta ishga tushsin)

- Bazani kunlik zaxiralash

Bosqich tugadi deb hisoblanadi: sayt domen orqali HTTPS'da ochiladi, bot boshqa telefondan ishlaydi, server qayta yuklangandan keyin hammasi o'zi ko'tariladi, va zaxiradan tiklash bir marta sinab ko'rilgan.

Taxminiy vaqt: 2–3 kun.

# 9-bosqich. Avtomatik tekshiruv (CI)

Nima uchun kerak: hozir testlar qo'lda ishga tushiriladi. Deploydan keyin buzilgan kodning serverga chiqib ketishi mumkin.

Vazifalar:

- GitHub Actions: har push da python manage.py test ishlasin

- ruff yoki flake8 bilan kod uslubini tekshirish

- Tarjimalarda bo'sh yoki fuzzy qator qolmaganini tekshiruvchi qadam

(bu loyihada bir necha marta muammo bo'lgan)

- Testlar yashil bo'lmasa main ga qo'shishni taqiqlash

Bosqich tugadi: testi buzilgan o'zgarish main ga tusha olmaydi.

Taxminiy vaqt: 1 kun.

# 10-bosqich. Haqiqiy to'lov

Hozirgi holat: to'lov taqlid qilinadi — karta raqami so'raladi, lekin hech qayerga yuborilmaydi, balans shunchaki oshadi. Sinov uchun bu yetarli, real pul uchun emas.

Vazifalar:

- To'lov tizimini tanlash (Payme yoki Click)

- Hisobni to'ldirishni shu tizimga ulash

- Webhook orqali to'lov tasdig'ini qabul qilish va **imzosini

tekshirish** (aks holda soxta so'rov bilan balans oshirib olish mumkin)

- Pul yechishni operator tasdig'i bilan bog'lash

- Har bir tranzaksiyani jurnalga yozish

Bosqich tugadi: haqiqiy karta bilan bitta to'lov o'tkazilgan, pul hisobga tushgan, jurnalda ko'rinadi va qaytarish (refund) ham sinovdan o'tgan.

Taxminiy vaqt: 3–5 kun (to'lov tizimi hujjatlariga bog'liq).

# 11-bosqich. Foydalanish qulayligi va yakuniy sayqal

Vazifalar:

- Ob-havo sahifasidagi muammoni tuzatish — geolokatsiya so'roviga

javob berilmasa sahifa kutib qotib qoladi. Vaqt chegarasi (timeout) va "shahar nomini yozing" varianti qo'shilishi kerak

- Telefon ekranida to'liq tekshiruv (menyu, kitob o'quvchi, jadvallar)

- Kirish qulayligi: klaviatura bilan yurish, ekran o'quvchi uchun

aria atributlari, rang kontrasti

- Xato sahifalari (404, 500) loyiha dizaynida

- sitemap.xml, robots.txt, kitob sahifalari uchun meta teglar

- Sahifalarni ochilish tezligini o'lchash va rasmlarni siqish

Bosqich tugadi: telefonda hamma asosiy oqim ishlaydi, ob-havo sahifasi qotib qolmaydi, xato sahifalari o'z ko'rinishida.

Taxminiy vaqt: 2–3 kun.

# 7. Keyinroq ko'rib chiqiladigan g'oyalar

Bular rejaga kiritilmagan — avval yuqoridagi 4 bosqich tugashi kerak. Lekin foydalanuvchi soni oshsa, ular kerak bo'lishi mumkin:

| G'oya | Nima beradi |
| --- | --- |
| Audiokitoblar | PDF'dan tashqari mp3 sotish |
| Obuna (podpiska) | Oylik to'lov bilan cheksiz o'qish |
| Chegirma va promokod | Sotuvni rag'batlantirish |
| Tavsiya tizimi | "Bu kitobni olganlar buni ham olishgan" |
| Sotuvchi sahifasi | Har bir sotuvchining o'z do'koni |
| PWA | Telefonga ilova sifatida o'rnatish, oflayn o'qish |
| Elektron kvitansiya | Xariddan keyin PDF chek yuborish |

# 8. Ma'lum kamchiliklar

Bu ro'yxat ochiq saqlanadi — yashirilgan kamchilik topilmagan kamchilik emas, keyinroq qimmatroq tushadigan kamchilik.

| Kamchilik | Xavfi | Qachon tuzatiladi |
| --- | --- | --- |
| ADMIN_PASSWORD settings.py da standart qiymat sifatida turibdi | Yuqori — kodni ko'rgan har kim admin parolini biladi | 8-bosqich |
| Deploy va CI yo'q | O'rta — buzilgan kod sezilmay qolishi mumkin | 8–9-bosqich |
| To'lov taqlid qilingan | Yuqori (real pul uchun) | 10-bosqich |
| Ob-havo sahifasi geolokatsiyasiz qotib qoladi | Past — alohida sahifa, asosiy oqimga tegmaydi | 11-bosqich |
| Kitob muqovasi ixtiyoriy, ko'p kitob muqovasiz | Past — ko'rinish masalasi | 11-bosqich |

# 9. Xavflar

| Xavf | Ehtimoli | Nima qilinadi |
| --- | --- | --- |
| To'lov tizimi hujjatlari chalkash bo'lib, 10-bosqich cho'zilishi | O'rta | Avval sinov (test) muhitida ishlab ko'riladi, real pulga keyin o'tiladi |
| Serverda PostgreSQL sozlash muammo berishi | Past | check_db buyrug'i muammoni o'zi topib aytadi |
| Foydalanuvchi soni oshib, server yetmay qolishi | Past | Kesh allaqachon tayyor; kerak bo'lsa server kuchaytiriladi |
| Telegram API bloklanishi | O'rta | Bot ixtiyoriy — bloklansa sayt to'liq ishlayveradi |
| Bitta odam ishlayotgani (avtobus omili) | Yuqori | Kod izohlangan, 4 ta hujjat yozilgan, 106 ta test yo'l ko'rsatadi |

# 10. Umumiy jadval

| Bosqich | Holati | Vaqt |
| --- | --- | --- |
| 1. Poydevor | ✅ Bajarildi | — |
| 2. Rollar va asosiy oqimlar | ✅ Bajarildi | — |
| 3. Ko'p tillilik va dizayn | ✅ Bajarildi | — |
| 4. Pullik kontentni himoyalash | ✅ Bajarildi | — |
| 5. O'qish va sotuvchi kabineti | ✅ Bajarildi | — |
| 6. Kesh va chegaralar | ✅ Bajarildi | — |
| 7. Telegram bot va dizayn | ✅ Bajarildi | — |
| 8. Serverga chiqarish | ⬜ Keyingi | 2–3 kun |
| 9. Avtomatik tekshiruv (CI) | ⬜ Rejada | 1 kun |
| 10. Haqiqiy to'lov | ⬜ Rejada | 3–5 kun |
| 11. Qulaylik va sayqal | ⬜ Rejada | 2–3 kun |

Qolgan ish: taxminan 8–12 ish kuni.

# 11. Keyingi qadam

Eng yaqin vazifa — 8-bosqich, serverga chiqarish. Undan boshlash kerak, chunki qolgan uchta bosqich ham unga bog'liq: CI deploy'ga o'zgarishlarni yetkazadi, to'lov tizimi webhook uchun ochiq HTTPS manzil talab qiladi, qulaylik sinovi esa haqiqiy qurilmalarda o'tkaziladi.

Boshlash uchun kerak bo'ladigan yagona qaror — server qayerdan olinishi. Qolganini shu hujjatdagi ro'yxat bo'yicha ketma-ket bajarish mumkin.